[Tropper] Seguridad y migración

[Tropper] Seguridad y migración

Nuestras oficinas

800 – 250 – 2223

Guadalajara | León | Querétaro

compucad.com.mx

CDMX | San Luis Potosí | Zamora

V

Reporte de Status de Proyecto [Tropper] Seguridad y migración

# Porcentaje de Proyecto completado:

Periodo de actividades que incluye este reporte:

| Desde | 1 de mayo de 2026 |
| --- | --- |
| Hasta | 5 de mayo de 2026 |

● Completado: 113 (80%)

● En proceso: 3 (2%)

● Sin iniciar: 25 (18%)

[Tropper] Seguridad y migración

Tareas ejecutadas al momento

1. [Tropper] Seguridad y migración

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INICIO | Completado | 100% |
| 2 | SEGURIDAD | En proceso | 99% |
| 3 | Migracion | En proceso | 99% |

Actividades Completadas

•  INICIO — Completado

Actividades en Curso

•  SEGURIDAD — 99%

•  Migracion — 99%

2. INICIO

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación Doc. alcances y cronograma de trabajo | Completado | 100% |
| 2 | Validación interna de alcances y cronograma | Completado | 100% |
| 3 | Presentacion con Tropper de Doc. alcances y cronograma | Completado | 100% |
| 4 | Envió de Doc. alcances a Tropper | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Creación Doc. alcances y cronograma de trabajo — Completado

•  Validación interna de alcances y cronograma  — Completado

•  Presentacion con Tropper de Doc. alcances y cronograma  — Completado

•  Envió de Doc. alcances a Tropper — Completado

3. SEGURIDAD

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1 Microsoft Identity | Completado | 100% |
| 2 | Fase 2 Microsoft Intune | Completado | 100% |
| 3 | Fase 3 Microsoft Defender | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Fase 1 Microsoft Identity — Completado

•  Fase 2 Microsoft Intune — Completado

•  Fase 3 Microsoft Defender — Completado

4. Fase 1 Microsoft Identity

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación y preparacion | Completado | 100% |
| 2 | Protección de cuentas | Completado | 100% |
| 3 | Fortalecimiento con acceso condicional | Completado | 100% |
| 4 | Monitoreo y protección Proactiva | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Evaluación y preparacion — Completado

•  Protección de cuentas — Completado

•  Fortalecimiento con acceso condicional — Completado

•  Monitoreo y protección Proactiva — Completado

5. Evaluación y preparacion

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar usuarios con roles administrativos y de riesgo. | Completado | 100% |
| 2 | Validar que todos los usuarios estén en Entra ID y sin contraseñas compartidas o inseguras | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Identificar usuarios con roles administrativos y de riesgo. — Completado

•  Validar que todos los usuarios estén en Entra ID y sin contraseñas compartidas o inseguras — Completado

6. Protección de cuentas

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habilitar MFA (Autenticación Multifactor) con Entra ID Security Defaults o directivas de acceso condicional. | Completado | 100% |
| 2 | Implementar Self-Service Password Reset (SSPR) | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Habilitar MFA (Autenticación Multifactor) con Entra ID Security Defaults o directivas de acceso condicional. — Completado

•  Implementar Self-Service Password Reset (SSPR) — Completado

7. Fortalecimiento con acceso condicional

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear directivas de acceso condicional | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Crear directivas de acceso condicional — Completado

8. Monitoreo y protección Proactiva

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activar alertas de identidad sospechosa desde el portal de Microsoft 365 Defender. | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Activar alertas de identidad sospechosa desde el portal de Microsoft 365 Defender. — Completado

9. Fase 2 Microsoft Intune

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validación y requerimientos | Completado | 100% |
| 2 | Pruebas Piloto | Completado | 100% |
| 3 | Configuración de políticas de Intune | Completado | 100% |
| 4 | Despliegue general para 273 dispositivos | Completado | 100% |
| 5 | Apoyo, Monitoreo y estabilización | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Validación y requerimientos — Completado

•  Pruebas Piloto — Completado

•  Configuración de políticas de Intune — Completado

•  Despliegue general para 273 dispositivos — Completado

•  Apoyo, Monitoreo y estabilización — Completado

10. Validación y requerimientos

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión y validación de licencias Microsoft 365 | Completado | 100% |
| 2 | Activación y verificación de servicios en el tenant | Completado | 100% |
| 3 | Diseño y validación del plan de respaldo para usuarios | Completado | 100% |
| 4 | Instructivo de generación de respaldo a usuarios | Completado | 100% |
| 5 | Ejecución del respaldo de datos | Completado | 100% |
| 6 | Checklist de validación técnica | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Revisión y validación de licencias Microsoft 365 — Completado

•  Activación y verificación de servicios en el tenant — Completado

•  Diseño y validación del plan de respaldo para usuarios — Completado

•  Instructivo de generación de respaldo a usuarios — Completado

•  Ejecución del respaldo de datos — Completado

•  Checklist de validación técnica — Completado

11. Pruebas Piloto

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selección de los dispositivos piloto | Completado | 100% |
| 2 | Respaldo de información en OneDrive / SharePoint | Completado | 100% |
| 3 | Creación de 5 grupos de usuarios y dispositivos | Completado | 100% |
| 4 | Formateo e inscripción con Windows Autopilot (opcional en 1 equipo piloto) | Completado | 100% |
| 5 | Inscripción manual a Microsoft Entra ID (segundo equipo piloto) | Completado | 100% |
| 6 | Validación de políticas aplicadas desde Intune | Completado | 100% |
| 7 | Validación del acceso a recursos críticos | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Selección de los dispositivos piloto — Completado

•  Respaldo de información en OneDrive / SharePoint — Completado

•  Creación de 5 grupos de usuarios y dispositivos — Completado

•  Formateo e inscripción con Windows Autopilot (opcional en 1 equipo piloto) — Completado

•  Inscripción manual a Microsoft Entra ID (segundo equipo piloto) — Completado

•  Validación de políticas aplicadas desde Intune — Completado

•  Validación del acceso a recursos críticos — Completado

12. Configuración de políticas de Intune

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición y creación de políticas de cumplimiento (Compliance Policies) | Completado | 100% |
| 2 | Definición de perfiles de configuración | Completado | 100% |
| 3 | Configuración de perfiles de configuración (Device Configuration Profiles sesion lunes | Completado | 100% |
| 4 | Carga y asignación de aplicaciones esenciales | Completado | 100% |
| 5 | Definición de perfiles de actualizaciones de Windows (Windows Update rings) | Completado | 100% |
| 6 | Creación de perfiles de configuración para impresoras y recursos compartidos | Completado | 100% |
| 7 | Activación de Microsoft Defender for Endpoint | Completado | 100% |
| 8 | Configuracion de directivas y exclusiones para Microsoft Defender for Endpoint | Completado | 100% |
| 9 | Pruebas de despliegue de políticas y apps en los primeros equipos (5 a 10) | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Definición y creación de políticas de cumplimiento (Compliance Policies) — Completado

•  Definición de perfiles de configuración — Completado

•  Configuración de perfiles de configuración (Device Configuration Profiles sesion lunes — Completado

•  Carga y asignación de aplicaciones esenciales — Completado

•  Definición de perfiles de actualizaciones de Windows (Windows Update rings) — Completado

•  Creación de perfiles de configuración para impresoras y recursos compartidos — Completado

•  Activación de Microsoft Defender for Endpoint — Completado

•  Configuracion de directivas y exclusiones para Microsoft Defender for Endpoint — Completado

•  Pruebas de despliegue de políticas y apps en los primeros equipos (5 a 10) — Completado

13. Despliegue general para 273 dispositivos

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación de lotes de migración | Completado | 100% |
| 2 | Respaldo final del usuario en OneDrive o SharePoint | Completado | 100% |
| 3 | Desvinculación del dominio local y reinicio | Completado | 100% |
| 4 | Inscripción del dispositivo en Microsoft Entra ID | Completado | 100% |
| 5 | Asignación automática de políticas y apps | Completado | 100% |
| 6 | Validación de configuración y experiencia del usuario | Completado | 100% |
| 7 | Registro de incidencias por lote | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Planificación de lotes de migración — Completado

•  Respaldo final del usuario en OneDrive o SharePoint — Completado

•  Desvinculación del dominio local y reinicio — Completado

•  Inscripción del dispositivo en Microsoft Entra ID — Completado

•  Asignación automática de políticas y apps — Completado

•  Validación de configuración y experiencia del usuario — Completado

•  Registro de incidencias por lote — Completado

14. Apoyo, Monitoreo y estabilización

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soporte técnico post-migración | Completado | 100% |
| 2 | Monitoreo del cumplimiento en Microsoft Intune | Completado | 100% |
| 3 | Documentación de configuraciones aplicadas | Completado | 100% |
| 4 | Capacitación a administradores internos | Completado | 100% |
| 5 | Migración de recursos compartidos (opcional) | Completado | 100% |
| 6 | Revisión de autenticación de aplicaciones heredadas | Completado | 100% |
| 7 | Validación del entorno 100% en la nube | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Soporte técnico post-migración  — Completado

•  Monitoreo del cumplimiento en Microsoft Intune — Completado

•  Documentación de configuraciones aplicadas — Completado

•  Capacitación a administradores internos — Completado

•  Migración de recursos compartidos (opcional) — Completado

•  Revisión de autenticación de aplicaciones heredadas — Completado

•  Validación del entorno 100% en la nube — Completado

15. Fase 3 Microsoft Defender

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación y preparación | Completado | 100% |
| 2 | Configuracion de Políticas de Protección | Completado | 100% |
| 3 | Pruebas, Validación y Visibilidad | Completado | 100% |
| 4 | Simulación de Ataques | Completado | 100% |
| 5 | Transferencia de conocimiento para administradores | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Evaluación y preparación — Completado

•  Configuracion de Políticas de Protección — Completado

•  Pruebas, Validación y Visibilidad — Completado

•  Simulación de Ataques — Completado

•  Transferencia de conocimiento para administradores — Completado

16. Evaluación y preparación

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de configuración actual del flujo de correo en Exchange Online | Completado | 100% |
| 2 | Identificación de usuarios VIP o cuentas prioritarias para protección avanzada (ej. directores, administradores). | Completado | 100% |
| 3 | Validación de que los registros DNS (MX) apunten correctamente a Microsoft 365 | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Revisión de configuración actual del flujo de correo en Exchange Online — Completado

•  Identificación de usuarios VIP o cuentas prioritarias para protección avanzada (ej. directores, administradores). — Completado

•  Validación de que los registros DNS (MX) apunten correctamente a Microsoft 365 — Completado

17. Configuracion de Políticas de Protección

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración y despliegue de la directiva anti-phishing personalizada | Completado | 100% |
| 2 | Ajustes en la directiva anti-malware | Completado | 100% |
| 3 | Activación de Safe Attachments | Completado | 100% |
| 4 | Activación de Safe Links | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Configuración y despliegue de la directiva anti-phishing personalizada — Completado

•  Ajustes en la directiva anti-malware — Completado

•  Activación de Safe Attachments — Completado

•  Activación de Safe Links — Completado

18. Pruebas, Validación y Visibilidad

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas de envío y recepción de correos con adjuntos y enlaces simulados | Completado | 100% |
| 2 | Revisión de la experiencia de cuarentena del usuario final. | Completado | 100% |
| 3 | Configuración del portal de cuarentena para los usuarios | Completado | 100% |
| 4 | Revisión del comportamiento en SharePoint, OneDrive y Teams ante contenido malicioso | Completado | 100% |
| 5 | Revisión de alertas generadas por eventos sospechosos | Completado | 100% |
| 6 | Introducción al Microsoft Secure Score y su relación con la seguridad en aplicaciones | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Pruebas de envío y recepción de correos con adjuntos y enlaces simulados — Completado

•  Revisión de la experiencia de cuarentena del usuario final. — Completado

•  Configuración del portal de cuarentena para los usuarios — Completado

•  Revisión del comportamiento en SharePoint, OneDrive y Teams ante contenido malicioso — Completado

•  Revisión de alertas generadas por eventos sospechosos — Completado

•  Introducción al Microsoft Secure Score y su relación con la seguridad en aplicaciones — Completado

19. Simulación de Ataques

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activación de Attack Simulation Training en el portal Microsoft 365 Defender | Completado | 100% |
| 2 | Diseño de una campaña de simulación | Completado | 100% |
| 3 | Lanzamiento de la campaña simulada | Completado | 100% |
| 4 | Seguimiento en tiempo real del comportamiento de los usuarios | Completado | 100% |
| 5 | Análisis de resultados | Completado | 100% |
| 6 | Entrega de reporte final con métricas y recomendaciones de concientización | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Activación de Attack Simulation Training en el portal Microsoft 365 Defender — Completado

•  Diseño de una campaña de simulación — Completado

•  Lanzamiento de la campaña simulada — Completado

•  Seguimiento en tiempo real del comportamiento de los usuarios — Completado

•  Análisis de resultados — Completado

•  Entrega de reporte final con métricas y recomendaciones de concientización — Completado

20. Transferencia de conocimiento para administradores

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transferencia de conocimiento para administradores | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Transferencia de conocimiento para administradores  — Completado

27. Migracion

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio de implementación | Completado | 100% |
| 2 | Migración de buzones de correo | Completado | 100% |
| 3 | Migración de archivos | Completado | 100% |
| 4 | Configuraciones con Usuarios | En proceso | 99% |
| 5 | Cambio de flujo de correo | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Inicio de implementación — Completado

•  Migración de buzones de correo — Completado

•  Migración de archivos — Completado

•  Cambio de flujo de correo — Completado

Actividades en Curso

•  Configuraciones con Usuarios — 99%

28. Inicio de implementación

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Envío de correo electrónico con formato alta de usuarios | Completado | 100% |
| 2 | Envío de correo electrónico con Requerimiento previos a implementación | Completado | 100% |
| 3 | Envío de correo electrónico con formatos de alta de usuario lleno | Completado | 100% |
| 4 | Agregado de Registro TXT de Dominios en Hosting del Dominio Publico | Completado | 100% |
| 5 | Agregado de Registro CNAME, SRV de Dominios en Hosting del Dominio Publico | Completado | 100% |
| 6 | Pruebas en consola de Microsoft 365 de Tropper | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Envío de correo electrónico con formato alta de usuarios — Completado

•  Envío de correo electrónico con Requerimiento previos a implementación — Completado

•  Envío de correo electrónico con formatos de alta de usuario lleno — Completado

•  Agregado de Registro TXT de Dominios en Hosting del Dominio Publico — Completado

•  Agregado de Registro CNAME, SRV de Dominios en Hosting del Dominio Publico — Completado

•  Pruebas en consola de Microsoft 365 de Tropper — Completado

29. Migración de buzones de correo

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregado de usuarios Administrador Tropper en Consola de Microsoft 365 | Completado | 100% |
| 2 | Pruebas de conexión a correo electrónico a G Suite | Completado | 100% |
| 3 | Configuración de API en G Suite para interfaz de conexión | Completado | 100% |
| 4 | Configuración de usuario de prueba en consola de Migración G Suite-Microsoft 365 | Completado | 100% |
| 5 | Prueba de conexión Entre G Suite-Microsoft 365, utilizando usuario prueba | Completado | 100% |
| 6 | Verificación de credencial en consola de migración | Completado | 100% |
| 7 | Ejecución de pre-migración | Completado | 100% |
| 8 | Ejecución de full-migración | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Agregado de usuarios Administrador Tropper en Consola de Microsoft 365 — Completado

•  Pruebas de conexión a correo electrónico a G Suite — Completado

•  Configuración de API en G Suite para interfaz de conexión — Completado

•  Configuración de usuario de prueba en consola de Migración G Suite-Microsoft 365 — Completado

•  Prueba de conexión Entre G Suite-Microsoft 365, utilizando usuario prueba — Completado

•  Verificación de credencial en consola de migración — Completado

•  Ejecución de pre-migración  — Completado

•  Ejecución de full-migración — Completado

30. Migración de archivos

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovisionamiento de OneDrive en cuentas de usuario | Completado | 100% |
| 2 | Ejecución de pre-migración | Completado | 100% |
| 3 | Ejecución de full-migración | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Aprovisionamiento de OneDrive en cuentas de usuario — Completado

•  Ejecución de pre-migración  — Completado

•  Ejecución de full-migración — Completado

31. Configuraciones con Usuarios

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de Aplicativos de usuarios finales | Completado | 100% |
| 2 | Crear buzones compartidos | Completado | 100% |
| 3 | Crear Salas y Calendarios | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Instalación de Aplicativos de usuarios finales — Completado

•  Crear buzones compartidos — Completado

•  Crear Salas y Calendarios — Completado

32. Cambio de flujo de correo

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecución de full-migration | Completado | 100% |
| 2 | Cambio de registros MX hacia Microsoft 365 | Completado | 100% |
| 3 | Agregado registro DKIM | Completado | 100% |
| 4 | Pruebas de envío y recepción interna (entre el mismo dominio) | Completado | 100% |
| 5 | Pruebas de envío y recepción externa (Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc.) | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Ejecución de full-migration — Completado

•  Cambio de registros MX hacia Microsoft 365 — Completado

•  Agregado registro DKIM — Completado

•  Pruebas de envío y recepción interna (entre el mismo dominio) — Completado

•  Pruebas de envío y recepción externa (Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc.) — Completado

Próximas tareas

3. SEGURIDAD

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 4 Microsoft Data Loss Prevention | Sin iniciar | 0% |

21. Fase 4 Microsoft Data Loss Prevention

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico y Planeación | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Configuración de Retención y Etiquetado Manual | Sin iniciar | 0% |
| 3 | Implementación de Políticas de DLP | Sin iniciar | 0% |
| 4 | Validación, Capacitación y Ajustes Finales | Sin iniciar | 0% |
| 5 | Transferencias de conocimientos | Sin iniciar | 0% |

22. Diagnóstico y Planeación

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión del entorno actual en Microsoft Purview Compliance Portal | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Identificación de los grupos de usuarios o áreas que manejan información sensible (finanzas, RH, directivos, etc.). | Sin iniciar | 0% |
| 3 | Planeación de políticas de retención por tipo de servicio (correo, archivos, sitios). | Sin iniciar | 0% |
| 4 | Definición de reglas iniciales para políticas DLP (por ejemplo, datos fiscales o personales). | Sin iniciar | 0% |

23. Configuración de Retención y Etiquetado Manual

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación de políticas de retención para Exchange Online y OneDrive/SharePoint. | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Configuración de períodos de retención según requerimientos (por ejemplo: conservar 1 año, eliminar después) | Sin iniciar | 0% |
| 3 | Publicación de etiquetas para aplicación manual en Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) | Sin iniciar | 0% |
| 4 | Validación con usuarios piloto para aplicar etiquetas de forma manual en documentos y correos | Sin iniciar | 0% |

24. Implementación de Políticas de DLP

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración de políticas predefinidas para detectar contenido sensible como: CURP, RFC, cuentas bancarias, datos fiscales o confidenciales. | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Aplicación de políticas DLP en: correos electrónicos (Exchange Online) y archivos almacenados en OneDrive y SharePoint | Sin iniciar | 0% |
| 3 | Pruebas de detección con documentos de prueba y simulación de envíos | Sin iniciar | 0% |
| 4 | Revisión de alertas generadas por políticas DLP y acciones aplicadas. | Sin iniciar | 0% |

25. Validación, Capacitación y Ajustes Finales

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validación del comportamiento de las políticas en escenarios reales. | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Ajuste fino de políticas de retención y DLP según retroalimentación. | Sin iniciar | 0% |
| 3 | Revisión del Compliance Score y recomendaciones de mejora | Sin iniciar | 0% |

26. Transferencias de conocimientos

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transferencia de conocimiento para administradores | Sin iniciar | 0% |

27. Migracion

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transferencia de conocimiento | Sin iniciar | 0% |

31. Configuraciones con Usuarios

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación de 31 listas de distribución | Sin iniciar | 0% |

33. Transferencia de conocimiento

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitación para administración de consola de Microsoft 365 | Sin iniciar | 0% |

Comentarios y Acuerdos

| [Tropper] Seguridad y migración | Tarea | Status | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |

| COMPUCAD | Tarea | Status | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |

Notas adicionales:

•  Planner: [Tropper] Seguridad y migración

Casos CRM relacionados

Caso #CAS-52127-H6T8M5 - Test PMsito (Activo)

-  4 may 2026 - Transformación Digital: [Tropper] Seguridad y migración

-  28 abr 2026 - Miguel Cuellar: Se crea caso test para PMsito

-  4 may 2026 - Transformación Digital: realizar busqueda

•  Total de tareas: 141

•  Completadas: 113 | En proceso: 3 | Sin iniciar: 25

•  Porcentaje global de avance: 82%

•  Fecha de generación: 5 de mayo de 2026