[OTSCON] Migración 365

[OTSCON] Migración 365

Nuestras oficinas

800 – 250 – 2223

Guadalajara | León | Querétaro

compucad.com.mx

CDMX | San Luis Potosí | Zamora

V

Reporte de Status de Proyecto [OTSCON] Migración 365

# Porcentaje de Proyecto completado:

65%

● Completado: 29 (64%)

● En proceso: 1 (2%)

● Sin iniciar: 15 (33%)

Periodo de actividades que incluye este reporte:

| Desde | 3 de octubre de 2025 |
| --- | --- |
| Hasta | 7 de noviembre de 2025 |

[OTSCON] Migración 365

Tareas ejecutadas al momento

1. [OTSCON] Migración 365

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IIMPLEMENTACIÓN | En proceso | 27% |
| 2 | MIGRACIÓN DE BUZON DE CORREO | Completado | 100% |
| 3 | MIGRACIÓN DE ONEDRIVE | Completado | 100% |
| 4 | MIGRACIÓN DE SHAREPOINT ONLINE | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  MIGRACIÓN DE BUZON DE CORREO — Completado

•  MIGRACIÓN DE ONEDRIVE — Completado

•  MIGRACIÓN DE SHAREPOINT ONLINE — Completado

Actividades en Curso

•  IIMPLEMENTACIÓN  — 27%

2. IIMPLEMENTACIÓN

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Envío de correo electrónico con documento alcances y plan de trabajo | Completado | 100% |
| 2 | Kick off y revisión de plan de trabajo | Completado | 100% |
| 3 | Firma de documento de alcances y plan de trabajo | Completado | 100% |
| 4 | Envío de correo electrónico con formato alta de usuarios | Completado | 100% |
| 5 | Envío de correo electrónico con formato de alta de usuario lleno | Completado | 100% |
| 6 | Envío de correo electrónico con Requerimiento previos a implementación | Completado | 100% |
| 7 | Alta de usuarios | Completado | 100% |
| 8 | Pruebas en consola de Microsoft 365 de Otscon | Completado | 100% |
| 9 | Configuraciones y aprovisionamiento base de OneDrive, SharePoint Online y Teams. | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Envío de correo electrónico con documento alcances y  plan de trabajo — Completado

•  Kick off y revisión de plan de trabajo — Completado

•  Firma de documento de alcances y plan de trabajo — Completado

•  Envío de correo electrónico con  formato alta de usuarios — Completado

•  Envío de correo electrónico con  formato de alta de usuario lleno — Completado

•  Envío de correo electrónico con Requerimiento previos a implementación — Completado

•  Alta de usuarios — Completado

•  Pruebas en consola de Microsoft 365 de Otscon — Completado

•  Configuraciones y aprovisionamiento base de OneDrive, SharePoint Online y Teams. — Completado

3. MIGRACIÓN DE BUZON DE CORREO

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregado de usuarios Administrador Otscon en Consola de Microsoft 365 | Completado | 100% |
| 2 | Pruebas de conexión entre consolas | Completado | 100% |
| 3 | Configuración de API entre consolas | Completado | 100% |
| 4 | Configuración de usuario de prueba entre consolas | Completado | 100% |
| 5 | Prueba de conexión entre consolas, utilizando usuario prueba | Completado | 100% |
| 6 | Verificación de credencial en consola de migración | Completado | 100% |
| 7 | Ejecución de pre-migración | Completado | 100% |
| 8 | Ejecución de full-migración | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Agregado de usuarios Administrador Otscon en Consola de Microsoft 365 — Completado

•  Pruebas de conexión entre consolas — Completado

•  Configuración de API entre consolas — Completado

•  Configuración de usuario de prueba entre consolas — Completado

•  Prueba de conexión entre consolas, utilizando usuario prueba — Completado

•  Verificación de credencial en consola de migración — Completado

•  Ejecución de pre-migración — Completado

•  Ejecución de full-migración — Completado

4. MIGRACIÓN DE ONEDRIVE

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración de API entre consolas | Completado | 100% |
| 2 | Aprovisionamiento de OneDrive | Completado | 100% |
| 3 | Ejecución de pre-migración | Completado | 100% |
| 4 | Ejecución de full-migración | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Configuración de API entre consolas — Completado

•  Aprovisionamiento de OneDrive — Completado

•  Ejecución de pre-migración — Completado

•  Ejecución de full-migración — Completado

5. MIGRACIÓN DE SHAREPOINT ONLINE

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración de API entre consolas | Completado | 100% |
| 2 | Aprovisionamiento de SharePoint | Completado | 100% |
| 3 | Creación de sitios de SharePoint Online | Completado | 100% |
| 4 | Ejecución de pre-migración | Completado | 100% |
| 5 | Ejecución de full-migración | Completado | 100% |

Actividades Completadas

•  Configuración de API entre consolas — Completado

•  Aprovisionamiento de SharePoint — Completado

•  Creación de sitios de SharePoint Online — Completado

•  Ejecución de pre-migración — Completado

•  Ejecución de full-migración — Completado

Próximas tareas

1. [OTSCON] Migración 365

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURACIÓN DE USUARIOS | Sin iniciar | 0% |
| 2 | CAMBIO DE FLUJO DE CORREO | Sin iniciar | 0% |
| 3 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Sin iniciar | 0% |
| 4 | CIERRE DE PROYECTO | Sin iniciar | 0% |

2. IIMPLEMENTACIÓN

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregado de Registro TXT de Dominios en Hosting del Dominio Publico | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Agregado de Registro CNAME, SRV de Dominios en Hosting del Dominio Publico | Sin iniciar | 0% |

6. CONFIGURACIÓN DE USUARIOS

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Envío de correo electrónico con DMA(Device Management Agent) | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Instalación de Aplicativos de usuarios finales | Sin iniciar | 0% |

7. CAMBIO DE FLUJO DE CORREO

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecución de full-migration de los 121 usuarios | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Cambio de registros MX hacia Microsoft 365 | Sin iniciar | 0% |
| 3 | Pruebas de envío y recepción interna (entre el mismo dominio) | Sin iniciar | 0% |
| 4 | Pruebas de envío y recepción externa (Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc.) | Sin iniciar | 0% |

8. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitación para administración de consola de Microsoft 365 | Sin iniciar | 0% |

9. CIERRE DE PROYECTO

| # | Tarea | Estado | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generación de Documento de cierre de proyecto | Sin iniciar | 0% |
| 2 | Firma de documento de cierre | Sin iniciar | 0% |

Comentarios y Acuerdos

| [OTSCON] Migración 365 | Tarea | Status | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |

| COMPUCAD | Tarea | Status | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |

Notas adicionales:

•  Planner: [OTSCON] Migración 365

Casos CRM relacionados

Caso #CAS-41361-X4T9C5 - Cambio UPS (Resuelto)

-  28 abr 2025 - ian.atzin@compucad.com.mx: Buen día.&nbsp;El día sabado 26 de abril acudimos @Edmar Mitre QROy yo a las instalaciones de Otscon en un horario de 08:00am a 1:30pm realizando las siguientes actividades:&nbsp;Montaje de UPS&nbsp;Energizacion, cableado y peinado.Apagado de maquinas virtualesEjecución a modo de mantenimiento en hostApagado de hostApagado de almacenamiento AlletraConexíon a nuevo UPSEncendido de almacenamientoEncendido de Host en clusterEncendido de maquinas virtuales&nbsp;Des promoción de AD Secundario Windows Server 2008&nbsp;Eliminación de los objetos remanentes&nbsp;&nbsp;Migración de Roles FSMO de servidor OMMDC03 al OMMDC01&nbsp;revisión de roles y sincronización entre OMMDC01 y OMMDC03&nbsp;Cambio de IP en DNS de servidores de la infraestructura del cliente.&nbsp;Validación de los servicios por parte del cliente con la nueva migración realizada.

Evaluacion de riesgos

•  Resumen: Evaluación de riesgos en la migración a Office 365 para el proyecto OTSCON con 45 tareas y un caso CRM resuelto.

| Riesgo | Impacto | Prob. | Severidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en la migración de datos | Pérdida de información y retrasos en el proyecto | Media | Alta | Realizar copias de seguridad completas antes de la migración y realizar pruebas piloto. |
| Problemas de compatibilidad con sistemas existentes | Interrupciones en las operaciones y aumento de costos | Media | Media | Realizar análisis de compatibilidad previo y planificar actualizaciones necesarias. |
| Resistencia al cambio por parte de los usuarios | Baja adopción del sistema y posibles errores operativos | Alta | Media | Implementar capacitación y comunicación efectiva sobre los beneficios del cambio. |
| Problemas con la infraestructura eléctrica (UPS) | Interrupciones en el servicio y posibles daños en hardware | Baja | Alta | Verificar y mantener la infraestructura eléctrica, incluyendo la UPS, antes de la migración. |

•  Total de tareas: 45

•  Completadas: 29 | En proceso: 1 | Sin iniciar: 15

•  Porcentaje global de avance: 65%

•  Fecha de generación: 7 de mayo de 2026